LAPORAN EVALUASI & REVIEW KINERJA KONSULTAN META ADS
YANPROLAND — PERIODE BULAN I (20 JULI – 19 AGUSTUS 2026)

| Nama Konsultan | Aswar Anas (Pengelola Meta Ads & Digital Strategist) |
| --- | --- |
| Periode Evaluasi | Bulan I (20 Juli 2026 – 19 Agustus 2026) |
| Penyusun & Reviewer | Nugi Fathul Falah (Lead Marcom & Digital) |
| Status Kerja Sama | PKS 3 Bulan (Termin I Terbayar ¦ Evaluasi Realisasi Deliverables Termin II) |

# 1. RINGKASAN CAPAIAN & KINERJA (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi objektif dan konstruktif terhadap realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertanggal 20 Juli 2026 selama masa kerja Bulan I. Berdasarkan tinjauan terhadap 17 indikator ruang lingkup kerja sama, disimpulkan bahwa secara umum terdapat beberapa aspek fondasi yang telah dirintis, namun sebagian besar deliverable utama masih memerlukan optimalisasi dan pemenuhan lebih lanjut (Perlu Peningkatan) sebelum melangkah ke fase berikutnya:

Skor Rata-Rata Capaian: 2.35 / 5.00 (Kategori: Perlu Peningkatan & Optimalisasi)

Rekapitulasi 17 Deliverables PKS: Sudah Terealisasi: 2 poin (11.8%) | Sebagian / Dalam Proses: 6 poin (35.3%) | Belum Terlaksana: 9 poin (52.9%)

# 2. MATRIKS EVALUASI 17 INDIKATOR KERJA SAMA (PKS)

| No | Klausul PKS | Indikator Deliverable | Status Realisasi | Nilai | Catatan Penyelarasan & Fakta Lapangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasal 1 (1) | Riset Audiens & Target Market | Sudah Berjalan | 4 | Memberikan arahan kepada tim internal terkait parameter target pasar kedua proyek. |
| 2 | Pasal 1 (1) | Funnel & Struktur Kampanye | Sebagian | 5 | Merumuskan arsitektur awal kampanye iklan (CBO/ABO, adset, serta filtering akun spam). |
| 3 | Pasal 1 (1), 4 | Setup & Optimasi Harian Ads | Sudah Berjalan | 3 | Setup teknis harian banyak dikoordinasikan dan dieksekusi bersama tim internal karena adanya kendala perangkat/jaringan pada konsultan. |
| 4 | Pasal 1 (1), 4 | Pengujian A/B Testing & Copy | Sebagian | 3 | Eksplorasi headline, copywriting, dan materi visual pada periode ini dominan diinisiasi mandiri oleh tim internal dengan dukungan tools AI. |
| 5 | Pasal 1 (2) | Integrasi Sheets / CRM | Belum Berjalan | 2 | Infrastruktur leads rotator dan integrasi database IT disiapkan secara mandiri oleh tim internal. |
| 6 | Pasal 1 (2) | Dashboard Looker Studio | Belum Berjalan | 1 | Penyusunan dashboard monitoring analitik belum terealisasi pada periode Bulan I ini. |
| 7 | Pasal 1 (3) | SOP Follow-Up Leads Sales | Belum Berjalan | 1 | Penyusunan panduan tertulis SOP alur penanganan prospek sales belum diserahkan. |
| 8 | Pasal 1 (3) | Script Sales / Closing | Belum Berjalan | 1 | Modul skrip komunikasi dan panduan handling objection belum tersedia. |
| 9 | Pasal 1 (3) | Coaching & Mentoring Ads | Sebagian | 3 | Diskusi transfer wawasan telah berjalan ke perwakilan internal, namun perlu dijadwalkan lebih terstruktur untuk tim yang lebih luas. |
| 10 | Pasal 2 (3) | Koordinasi Tatap Muka (Offline) | Belum Berjalan | 1 | Koordinasi selama ini sepenuhnya jarak jauh; agenda temu fisik rutin di kantor/lokasi proyek belum terlaksana. |
| 11 | Pasal 2 (4) | Keterlibatan Weekly Meeting | Belum Berjalan | 1 | Konsultan belum berkesempatan hadir dalam agenda evaluasi mingguan rutin tim internal. |
| 12 | Pasal 2 (5) | Komunikasi Remote & Respons | Sebagian | 4 | Responsif dalam komunikasi telepon dan chat WhatsApp dua arah, namun belum terlaksana sesi meeting daring bersama tim. |
| 13 | Pasal 3 & 4 | Creative Briefing Strategis | Belum Berjalan | 2 | Arahan konsep video/hook kreatif belum diformulasikan secara tertulis ke tim konten. |
| 14 | Pasal 5 (1,3) | Kualitas & Validitas Leads | Sebagian | 3 | Masih berada dalam tahap penyesuaian (testing); belum menghasilkan formula kampanye yang stabil dalam menghasilkan closing. |
| 15 | Pasal 5 (1,3) | Relevansi Daya Beli Prospek | Sebagian | 4 | Memberikan saran teknis untuk penyaringan audiens (rencana penerapan Instant Form guna meningkatkan kualitas leads). |
| 16 | Pasal 2 & 5 | Laporan Harian Pergerakan Leads | Belum Berjalan | 1 | Pembaruan data pergerakan leads harian dikelola secara langsung oleh tim internal. |
| 17 | Pasal 2, 3, 7 | Laporan Resmi Tertulis Bulan I | Belum Berjalan | 1 | Dokumen laporan analitik tertulis performa Bulan I belum diserahkan sebagai bahan evaluasi resmi. |

# 3. EVALUASI KUALITATIF & ASPEK PENGEMBANGAN (CONSTRUCTIVE FEEDBACK)

Peningkatan Inisiatif & Arahan Strategis: Diperlukan dorongan inisiatif dan rekomendasi terobosan yang lebih proaktif dari konsultan dalam merespons dinamika kualitas leads di lapangan, khususnya untuk produk segmen investasi/high-ticket.

Optimalisasi Mentoring & Transfer Knowledge: Sesi transfer wawasan dan pembekalan teknis perlu diagendakan secara lebih terstruktur dan terjadwal agar wawasan digital marketing dapat diserap dan diaplikasikan secara optimal oleh tim internal.

Penyelesaian Deliverables Penunjang (Tools & SOP): Output pendukung efektivitas sales seperti Dashboard Looker Studio, SOP alur follow-up, dan materi Sales Script diharapkan dapat segera direalisasikan guna mendukung konversi prospek.

Penyelarasan Komunikasi & Administrasi Laporan: Pertemuan koordinasi secara tatap muka (offline) serta penyerahan Laporan Analitik Resmi Tertulis Bulan I menjadi langkah penting untuk menyelaraskan evaluasi dan arah strategi ke depan.

# 4. ANALISIS KONTRAK & REKOMENDASI TERMIN II (Rp 7.500.000,-)

📋 KETENTUAN KONTRAKTUAL: Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PKS, realisasi pembayaran Termin II berkaitan erat dengan penyerahan Laporan Progres Resmi Bulan I yang disetujui bersama oleh manajemen.

| OPSI REKOMENDASI | DESKRIPSI & LANGKAH TINDAK LANJUT |
| --- | --- |
| OPSI A: PENCAIRAN BERSYARAT (Sangat Direkomendasikan) | Penyelarasan pencairan Termin II dengan memberikan tenggat waktu kepada Konsultan untuk melengkapi deliverable prioritas: (1) Menyerahkan Laporan Analitik Resmi Bulan I, (2) Menyusun Dashboard/SOP penunjang, dan (3) Melakukan sesi koordinasi langsung di kantor. |
| OPSI B: MASA PENYESUAIAN & EVALUASI | Memberikan masa perbaikan dan penyelarasan kerja (14 hari kerja) untuk mengoptimalkan performa kampanye sebelum keputusan termin berikutnya ditetapkan. |
| OPSI C: PENYESUAIAN RUANG LINGKUP / PENGAKHIRAN | Melakukan evaluasi ulang menyeluruh atas kesesuaian ruang lingkup kerja sama dan mempertimbangkan pengalihan alokasi anggaran ke kanal pemasaran yang dinilai lebih mendesak. |

# 5. LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

| Disusun Oleh, | Mengetahui (HRGA), | Menyetujui (Direksi), |
| --- | --- | --- |
| _______________________ NUGI FATHUL FALAH Lead Marcom & Digital | _______________________ PAK ARIE HRGA Yanproland | _______________________ PAK YANA PRIATNA Direktur Utama Yanproland |